## Impedimentos
REGISTRO DE IMPEDIMENTOS
Proyecto: |  | Tutor Virtual de Lectura Crítica con IA (MERN)
Scrum Master: |  | Dueñas Guerra Jesus Korlant
Instrucciones: > Registrar cada solicitud. Ver ficha Definiciones para obtener más instrucciones / información > Desproteger hoja si desea crear enlaces a emitir documentos > Desproteger hoja y agregar filas adicionales si es necesario
Impedimento # | Fecha de Registro | Descripción del Impedimento así como el Impacto en el Proyecto | Prioridad | Reportado por | Fecha tope de Resolución | Estado | Fecha de Resolución | Resolución / Comentarios
1 | 28/09/2025 | Retraso en la integración de Hugging Face para generación de preguntas (HU02). Impacta en el avance del Sprint 2. | Alta | Gutierrez Medina Jesús Manuel | 10/10/2025 | Abierto | - | Se requiere ajustar autenticación y cuota de API.
2 | 28/09/2025 | Falta de dataset etiquetado para entrenar el modelo de detección de falacias (HU03). Impacta la precisión del modelo. | Alta | Gutierrez Medina Jesús Manuel | 12/10/2025 | Abierto | - | Buscar datasets abiertos o generar datos sintéticos.
3 | 30/09/2025 | Configuración de n8n para notificaciones automáticas (HU05) presenta errores de envío de correos. | Media | Lopez Idone Jose Gianmarco | 08/10/2025 | Cerrado | 2025-10-03 | Se solucionó con servidor SMTP externo.
4 | 01/10/2025 | La base de datos MongoDB Atlas rechaza conexiones desde el backend en Render. Impacta despliegue inicial. | Alta | Chavez Estrella José Jhovanni | 05/10/2025 | Abierto | - | Revisar whitelist de IPs en MongoDB Atlas.
5 | 02/10/2025 | Módulo de login seguro (HU07) no valida correctamente los roles de usuario. Impacta la seguridad del sistema. | Alta | Dueñas Guerra Jesús Korlant | 15/10/2025 | Abierto | - | Revisar implementación de JWT y middlewares.
6 | 03/10/2025 | Cypress no ejecuta pruebas E2E en el pipeline de GitHub Actions. Impacta validación continua. | Media | Cristhian Jhon Reymundo Rodriguez | 2025-10-12 | En Espera | - | Configurar entorno de pruebas con Docker.
7 | 04/10/2025 | Falta de claridad en los criterios de aceptación para el dashboard de progreso (HU04).Impacta desarrollo frontend. | Media | Chavez Estrella José Jhovanni | 10/10/2025 | Abierto | - | Reunión con stakeholders para definir métricas.
8 | 05/10/2025 | Límite de capacidad en plan gratuito de Render afecta disponibilidad del backend. | Alta | Equipo | 18/10/2025 | En Espera | – | Evaluar migración a Railway o Vercel.
Note on B7: Numero secuencial que identifica al impedimento
Note on E7: Importancia del Impedimento en el Proyecto: Alta Media Baja
Note on H7: Estado actual del Impedimento: Abierto Cerrado En Espera

## Definiciones
Definiciones
Impedimento # | Numero secuencial del impedimento
Descripción | Descripción del impedimento y el impacto en el proyecto
Prioridad | Prioridad (Alta, Media, Baja)
Estado | Estado del Impedimento (Abierto, Cerrado, En Espera)
Fechas (DD/MM/AAAA) | Indicar las fechas en formato DD/MM/AAAA