## Prioridades
| Nombre del Proyecto: | Tutor Virtual de Lectura Crítica
Instrucciones:
Umbral para Amenazas |  |  | 1. Ingrese la puntuación de Impacto y Probabilidad (o use la que viene por defecto)
Alto | 4.5 |  | 2. Ingrese el Umbral para Amenazas (alto y medio)
Medio | 2 |  | 3. Ingrese el Umbral para Oportunidades (alto y medio)
4. Ingrese los riesgos y oportunidades son sus respectivos impactos y probabilidades en las hojas respectivas. La codificación de color le ayudará a visualizar fácilmente.
Umbral para Oportunidades |  |  | Amenazas |  |  |  |  | Oportunidades
Alto | 4 |  |  |  | = Alta Prioridad |  |  |  |  | = Alta Prioridad
Medio | 2 |  |  |  | = Mediana Prioridad |  |  |  |  | = Mediana Prioridad
[5 empty] | = Baja Prioridad |  |  |  |  | = Baja Prioridad
|  |  | Amenazas |  |  |  |  | Oportunidades
| Impacto | 9 | 0.9 | 2.7 | 4.5 | 6.3 | 8.1 | 8.1 | 6.3 | 4.5 | 2.7 | 0.9
|  | 7 | 0.7 | 2.1 | 3.5 | 4.9 | 6.3 | 6.3 | 4.9 | 3.5 | 2.1 | 0.7
|  | 5 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5
|  | 3 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 2.7 | 2.1 | 1.5 | 0.9 | 0.3
|  | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1
|  |  | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1
Probabilidad

## Categorias de Riesgos
CATEGORIAS DE RIESGOS
ID | Categoria | Sub-Categoria
1 | Técnicos
1.1 |  | Requerimientos
1.2 |  | Infraestructura
1.3 |  | Seguridad
1.4 |  | Complejidad
1.5 |  | Desempeño y Confiabilidad
1.6 |  | Calidad
1.7 |  | Comunicaciones
2 | Externos
2.1 |  | Proveedores y Contratistas
2.2 |  | Políticos
2.3 |  | Regulaciones
2.4 |  | Mercado
2.5 |  | Cliente
2.6 |  | Clima / Desastres naturales
2.7 |  | Competencia
3 | Organizacional
3.1 |  | Dependencias en otros proyectos
3.2 |  | Recursos y Priorización
3.3 |  | Financiación
3.4 |  | Cultura Organizacional
3.5 |  | Estrategia Empresarial
3.6 |  | Capacitación
4 | Gestión de Proyectos
4.1 |  | Estimación
4.2 |  | Planeación
4.3 |  | Control
4.4 |  | Comunicación

## Registro de Riesgos
Registro de Riesgos
| Nombre del Proyecto: | Tutor Virtual de Lectura Crítica
ID Riesgo | Descripción del Riesgo | Area de Impacto | Causa | Impacto | Probabilidad | Puntuación de Riesgo | Detectabilidad | Estado | Asignado a | Evento que lo Dispara | ID Riesgo | Estrategia de Respuesta | Reserva de Contingencia; Ajustes al Presupuesto y Cronograma en el Plan de Gestión del Proyecto | Fecha de Aprobación | Comentarios
Ejemplo: | [10 empty] | Ejemplo:
T-01 | Fallo en la conexión entre la arquitectura MERN y los componentes de inteligencia artificial | Calidad | Dificultad técnica en la integración con APIs externas | Critico | Alto | 6.3 | Medio | Activo | Programador IA (Gutierrez) | Error en pruebas de integración | T-01 | Pruebas incrementales y capacitación en APIs | 1 semana en cronograma | 15-sep-25 | Riesgo clave | No elimine o modifique estas celdas!!
T-02 | Vulnerabilidades en el sistema de login y gestión de roles | Calidad | Configuración insuficiente del sistema de autenticación | Serio | Medio | 2.5 | Alto | Activo | Tester (Reymundo) | Fallo en pruebas de seguridad | T-02 | Implementar OAuth2 + pruebas de penetración | 5% del presupuesto a seguridad | 15-sep-25 | Cumplir GDPR/LPDP | Umbral para Amenazas
E-01 | Modificaciones imprevistas en las API de servicios externos (Google Scholar, PubMed) | Calidad | Alta dependencia de plataformas y servicios de terceros | Serio | Medio | 2.5 | Bajo | Activo | Scrum Master (Dueñas) | API no responde o cambia endpoints | E-01 | Integrar API alternativa (Semantic Scholar) | 2 semanas si API principal falla | 15-sep-25 | Mitigación redundante | Alto | 4.5
E-02 | Aparición de una plataforma académica competidora con características similares. | Calidad | Progreso acelerado de los competidores | Serio | Medio | 2.5 | Bajo | Activo | PM (Dueñas) | Aparición de producto similar | E-02 | Diferenciación con IA + métricas de productividad | No requiere ajustes inmediatos | 15-sep-25 | Vigilar tendencias | Medio | 2
O-01 | Dedicación parcial del equipo de trabajo (solo el 40% del tiempo disponible) | Alcance | Sobrecarga académica de los miembros del equipo | Serio | Alto | 3.5 | Bajo | Activo | PM (Dueñas) | Retraso en entregables intermedios | O-01 | Reasignar tareas críticas a miembros disponibles | 2 semanas en cronogram | 17-sep-25 | Revisar prioridades
O-02 | Insuficiente formación en el uso de n8n y Docker | Cronograma | Escasa experiencia en el manejo de ciertas herramientas | Serio | Medio | 2.5 | Bajo | Activo | Scrum Master (Dueñas) | Errores en despliegue o automatización | O-02 | Talleres internos + documentación oficial | 1 semana de aprendizaje | 22-sep-25 | Curva de aprendizaje | Umbral para Oportunidades
GP-01 | Error al calcular el tiempo necesario para las pruebas de inteligencia artificial | Cronograma | Errores en las proyecciones y estimaciones iniciales | Moderado | Alto | 2.1 | Medio | Activo | Tester (Reymundo) | Pruebas no cumplen con el 70% de cobertura | GP-01 | Ajustar backlog priorizando testing | 1 semana en plan | 22-sep-25 | Riesgo recurrente | Alto | 4
GP-02 | Deficiencias en la comunicación interna del equipo | Calidad | Uso restringido de medios de comunicación (solo WhatsApp) | Moderado | Alto | 2.1 | Alto | Activo | Auditora (Lopez) | Tareas duplicadas o mal entendidas | GP-02 | Reforzar uso de Jira y reuniones semanales | No requiere ajuste presupuestal | 22-sep-25 | Mejora continua | Medio | 2
T-03 | Dificultades al conectar el chatbot con otros módulos del sistema | Calidad | Dificultades técnicas en la interacción entre los distintos servicios | Critico | Medio | 4.5 | Medio | Activo | Programador IA (Chavez) | Pruebas de integración fallidas | T-03 | Pruebas continuas + arquitectura desacoplada | 3 días para las pruebas | 24-sep-25 | Pruebas de validación
O-03 | Demora en la entrega del proyecto final | Cronograma | Fallos en la planificación inicial y en la distribución de recursos | Serio | Bajo | 1.5 | Medio | Cerrado | Scrum Master (Dueñas) | Expiración de la fecha de hito crítico #3. | O-03 | Mitigar | 3 semanas al cronograma final. | 24-sep-25 | Se implementó un "fast-tracking" para reducir el impacto.
T-04 | Incidente de ciberseguridad | Calidad | Presencia de una vulnerabilidad sin corregir en la red interna | Serio | Medio | 2.5 | Medio | Activo | Auditora (Lopez) | Lanzamiento de primera versión del sistema | T-04 | Mitigar | 1 semana de inactividad operativa. | 29-sep-25 | Se invirtió en un plan de respuesta a incidentes y copias de seguridad "air-gapped".
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Copyright 2009 CVR/IT Consulting LLC All Rights Reserved
Note on B7: Use the following format for the Risk ID: YYMMDDx Where YY = year MM = month DD = day x = a count of risks entered on this day Example: 051112a = first risk logged on Nov 12, 2005) -.
Note on D7: Indicate where this risk is most likely to have impact. Can be on Schedule, Cost, Scope or Quality -.
Note on F7: Impact Score is an indication of how severly the project would be affected if the risk event were to occur. It can be any of the following values: 1,3,5,7,9 where: 1 = Minor impact 3 = Moderate impact 5 = Serious impact 7 = Very Serious impact 9 = Critical impact -.
Note on G7: Probability is the likelihood that the risk event will occur. It is a decimal. Choose from .1, .3, .5, .7 or .9 where: .1 = very low probability .3 = low probability .5 = med probability .7 = high probability .9 = very high probability -.
Note on H7: Probability x Risk Score Priority indicates how closely this Risk should be monitored. Color indicates priority as follows: Green = Low Yellow = Medium Red = Migh High Risks should be watched closely. The Red / Yellow / Green cutoffs are based on decisions documented in the Risk Response Plan and set in the Priority Chart tab of this spreadsheet. -Priority is a calculated score
Note on I7: Will you be able to see this risk event coming? 1 =high detectability 3 = medium detectability 5 = low detectability -Gary Evans
Note on J7: Active = Action is being taken to deal with this risk Observe = not imminent but keep an eye on it Closed - no longer a threat to the project -.
Note on K7: The person who is responsible for watching and/or dealing with this risk -.
Note on L7: Indication that the risk event has or is about to occur. May cause initiation of the Response Plan -.
Note on N7: Mitigation - reduce the impact of the risk event on the project Contingency - alternate course of action should the risk even occur Transfer (Insurance) - make the risk event someone else's problem Avoidance - make the risk less likely to occur at all -A description of the plan in place to deal with this risk. Can be
Note on O7: Use Expected Monetary Value (EMV) to calculate the Contingency Reserve. EMV (cost) = Probability x Cost EMV (time) = Probability x Delay Example: Probability = 50% Cost if risk event occurs = $5,000 EMV (cost) = $5,000 x 0.5 = $2,500 Total of all EMV = Contingency Reserve for the project. -Gary Evans
Note on P7: Date that agreement was reached on the Response Strategy -.
Note on H8: Do Not enter data into this column. Data are calculated automatically. -.
Note on M8: Do Not enter data into this column. Data are calculated automatically. -.

## Registro de Oportunidades
Registro de Oportunidades
| Nombre del Proyecto: | Tutor Virtual de Lectura Crítica
ID Oportunidad | Descripción de la Oportunidad | Area de Impacto | Causa de la Oportunidad | Impacto | Probabilidad | Puntuación de la Oportunidad | Detectabilidad | Estado | Asignado a | Evento que lo Dispara | ID Oportunidad | Señales y Síntomas | Estrategia de Respuesta | Reserva de Contingencia; Ajustes al Presupuesto y Cronograma en el Plan de Gestión del Proyecto | Fecha de Aprobación | Comentarios
Example: | [10 empty] | Example:
OT-01 | Utilización de APIs de inteligencia artificial gratuitas (como Hugging Face o la versión de prueba de OpenAI) | Costo | Existencia de versiones gratuitas o de prueba | Alto | Medio | 7.5 | Alto | Activo | Programador IA (Gutierrez) | Acceso a planes gratuitos | OT-01 | Disminución de costos iniciales | Implementar versiones gratuitas durante la Iteración 0 | Ahorro de 10% del presupuesto | 19-sep-25 | Reduce costos de licencias | No elimine o modifique estas celdas!!
OT-02 | Implementación de Docker y servicios en la nube con planes gratuitos (Vercel, Render) | Costo | Las plataformas brindan servicios sin costo | Alto | Alto | 8.2 | Alto | Activo | Scrum Master (Dueñas) | Implementación de despliegues iniciales | OT-02 | Reducción de gastos en infraestructura | Utilizar entornos sin costo mientras se prueba el MVP | 5% ahorro en presupuesto | 19-sep-25 | Ideal para pruebas iniciales | Umbral para Amenazas
OE-01 | Interés institucional de la universidad por impulsar la innovación digital | Calidad | Plan institucional orientado a la modernización académica | Alto | Alto | 8 | Medio | Activo | PM (Dueñas) | Convocatorias a proyectos internos | OE-01 | Reuniones de validación frecuentes | Gestionar apoyo adicional y patrocinio por parte de la institución | 5% en financiamiento | 19-sep-25 | Aumenta respaldo del proyecto | Alto | 4.5
OE-02 | Aumento del interés y la demanda de soluciones con IA en el ámbito educativo | Alcance | Expansión mundial del uso de la inteligencia artificial | Alto | Medio | 7.2 | Bajo | Activo | Auditora (Lopez) | Publicaciones en medios y estudios académicos | OE-02 | Mayor interés de usuarios potenciales | Destacar los factores diferenciadores en las presentaciones | Sin ajuste inicial | 19-sep-25 | Posicionamiento del proyecto | Medio | 2
OO-01 | Conformación de un equipo multidisciplinario integrado por desarrolladores, tester y auditora | Cronograma | Variedad de perfiles y competencias dentro del equipo | Medio | Alto | 7 | Alto | Activo | Todo el equipo | Buen desempeño en primeras tareas | OO-01 | Colaboración más eficiente | Potenciar las fortalezas del equipo mediante la asignación estratégica de tareas | Sin ajuste inicial | 19-sep-25 | Reduce riesgo de retrasos
OO-02 | Disponibilidad de plataformas colaborativas como Jira, GitHub y Google Drive | Cronograma | Disponibilidad de herramientas gratuitas y accesibles | Medio | Alto | 7.4 | Alto | Activo | Documentador (Gutierrez) | Avance fluido en backlog | OO-02 | Mayor coordinación y control del trabajo | Definir métricas precisas de progreso en Jira | Ahorro de tiempo en coordinación | 19-sep-25 | Mejora la eficiencia del equipo | Umbral para Oportunidades
OGP-01 | Posibilidad de reutilizar el backlog y la arquitectura en proyectos futuros | Alcance | Documentación organizada desde la Iteración 0 | Alto | Medio | 7.6 | Medio | Activo | Auditora (Lopez) | Generación de entregables completos | OGP-01 | Plantillas y bases reutilizables | Unificar el formato de la documentación y del código | Ahorro de tiempo en futuros proyectos | 19-sep-25 | Capitalización del trabajo | Alto | 4
OGP-02 | Aplicación de metodologías ágiles (Scrum) que incrementan la capacidad de adaptación | Cronograma | Ciclos de desarrollo cortos que facilitan ajustes rápidos | Medio | Alto | 7.8 | Alto | Activo | Scrum Master (Dueñas) | Retroalimentación continua | OGP-02 | Ajuste de backlog en cada sprint | Minimizar los retrasos mediante iteraciones adaptables | No requiere ajuste de presupuesto | 19-sep-25 | Reduce riesgos de cambios | Medio | 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Copyright 2009 CVR/IT Consulting LLC All Rights Reserved
Note on B7: Use the following format for the Risk ID: YYMMDDx Where YY = year MM = month DD = day x = a count of risks entered on this day Example: 051112a = first risk logged on Nov 12, 2005) -.
Note on D7: Indicate where this opportunity is most likely to have impact. Can be on Schedule, Cost, Scope or Quality -.
Note on F7: Impact Score is an indication of how much the project would be helped if the opportunity were to occur. It can be any of the following values: 1,3,5,7,9 where: 1 = very low impact 3 = low impact 5 = med impact 7 = high impact 9 = very high impact -.
Note on G7: Probability is the likelihood that the opportunity will occur. It is a decimal. Choose from .1, .3, .5, .7 or .9 where: .1 = very low probability .3 = low probability .5 = med probability .7 = high probability .9 = very high probability -.
Note on H7: Probability x Opportunity Score Priority indicates how closely this Opportunity should be monitored. Color indicates priority as follows: Green = Low Yellow = Medium Blue = High High Opportunitiess should be watched closely. The Blue / Yellow / Green cutoffs are based on decisions documented in the Risk Response Plan and set in the Priority Chart tab of this spreadsheet. -Priority is a calculated score
Note on I7: Will you be able to see this risk event coming? 1 =high detectability 3 = medium detectability 5 = low detectability -Gary Evans
Note on J7: Active = Action is being taken to deal with this opportunity Observe = not imminent but keep an eye on it Closed - no longer a opportunity for the project -.
Note on K7: The person who is responsible for watching and/or dealing with this opportunity -.
Note on L7: Indication that the opportunity has or is about to occur. May cause initiation of the Response Plan -.
Note on N7: These are indicators that the opportunity is likely to occur. -.
Note on O7: Exploit - eliminate uncertainty that an opportunity will occur Share - give responsibility for the opportunity to a third party Enhance - increase probability or impact of an opportunity Acceptance - Deal with it (threat or opportunity) if and when it occurs but make no plans now Contingency - set aside a dollar or time reserve that will absorb impact of the risk event -A description of the plan in place to deal with this opportunity. Can be
Note on P7: See comment in Contingency Reserve column on Threat Register for info on EMV. Note: EMV for Opportunities is positive and serves to reduce the Contingency Reserve. -Gary Evans
Note on Q7: Date that agreement was reached on the Response Strategy -.

## Definiciones
Definiciones
ID Riesgo | YYMMDDx (e.g., 151112a = primer riesgo registrado en Nov 12, 2015)
Impact Area | Costo, Cronograma, Alcance, Calidad
Impacto (Riesgo) | 1 = menor (podría tener un efecto mínimo en el coste del proyecto, cronograma o entregables) 3 = moderado (podría tener un efecto moderado en el costo del proyecto, cronograma o entregables) 5 = serio (podría significativamente aumentar costos, retrasar el horario o degradar entregables) 7 = muy serio (podría matar el proyecto o reducir seriamente el valor del proyecto) 9 = crítico (matará el proyecto)
Impacto (Oportunidad) | 1 = muy bajo (que tenga impacto leve en la reducción de costes o reducir el cronograma) 3 = bajo (que tenga algún impacto en la reducción de costes o reducir el cronograma) 5 = medio (podría haber impacto sustancial reduciendo costos, acortar el cronograma o mejorar la calidad de los entregables) 7 = alto (podría hacer este proyecto un éxito impresionante) 9 = muy de alto (podría tener un impacto positivo a nivel comercial por aumento de valor para el negocio)
Probabilidad | 0.1/0.3/0.5/0.7/0.9 donde 0.1 es muy bajo y 0.9 is muy alto
Puntuación de Riesgo | Impacto x Probabilidad
Detectabilidad | Una indicación de cuán fácil será ver este próximo evento de riesgo antes de que realmente ocurra. 1 = alto (pueden ver el evento con suficiente antelación) 3 = medio (pueden ver el evento justo antes de que ocurra) 5 = baja (pueden ver el evento como sucede o después de ocurre)
Prioridad | Determinado por criterios establecidos en la hoja de prioridad
Estado | Activo (aun existe), Observado, Cerrado
Copyright CVR/IT Consulting 2006. All rights reserved. No portion of this document may be used, distributed or reproduced for any purpose without a valid license. For license information contact info@cvr-it.com or see www.cvr-it.com