## Fuentes de Costos del Proyecto
Fuentes de Costo del Proyecto
Nombre del Proyecto: | Tutor Virtual De Lectura Crítica
Gerente del Proyecto: | Dueñas Guerra Jesús Korlant
Instrucciones: > Ingrese las tareas del proyecto especificas a su proyecto
> Ingrese la información del presupuesto en las celdas en blanco
> Los totales son calculados automáticamente
> Para agregar filas, Desproteger hoja (Herramientas / Protección / Desproteger). Proteja cuando este hecho para proteger la entrada de datos.
Tarea del Proyecto |  | Horas hombre | Costo por Hora ($) | Costo del Material ($) | Travel Costos de Viaje ($) | OtrosCostos ($) | Total por Tarea
1 | Diseño del Proyecto
1.1 | Desarrollo de Especificaciones Funcionales | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 800
1.2 | Arquitectura del Desarrollo del Sistema | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 600
1.3 | Desarrollar el preliminar de las Especificaciones de Diseño | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 800
1.4 | Desarrollar las Especificaciones Detalladas del Diseño | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 600
1.5 | Desarrollar el Plan de Pruebas de Aceptación | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 400
| Subtotal | 160 |  | 0 | 0 | 0 | 3200
2 | Desarrollo del Proyecto
2.1 | Desarrollar Componentes | 150 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3000
2.2 | Adquirir Software | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Adquirir Hardware | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500
2.4 | Desarrollar el Paquete de Pruebas de Aceptación | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2000
2.5 | Ejecución de Pruebas Unitarias / Integración | 150 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3000
| Subtotal | 400 |  | 1500 | 0 | 0 | 9500
3 | Entregas del Proyecto
3.1 | Instalar Sistema | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 200
3.2 | Entrenar clientes | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 600
3.3 | Pruebas de Aceptación del Desempeño | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 600
3.4 | Revisión del Desempeño Post Proyecto | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 200
3.5 | Proveer Garantía de Soporte | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 200
3.6 | Archivar Materiales | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 600
| Subtotal | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 2400
9 | Gerencia del Proyecto
9.1 | Reuniones/Reportes del Progreso con el Cliente | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1000
9.2 | Reuniones/Reportes Internas de Estatus del Proyecto | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 400
9.3 | Reuniones con terceros | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 600
9.4 | Interfaz a Otros Departamentos Internos | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 400
9.5 | Gestión de la Configuración | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 600
9.6 | Aseguramiento de la Calidad | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 600
9.7 | Gestión Global del Proyecto | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 800
| Subtotal | 220 |  | 0 | 0 | 0 | 4400
10 - Otros | Otros Costos | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500
11 - Otros | Otros Costos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sub-Totales: |  | 900 | 0 | 1500 | 0 | 500 | 20000
Riesgo (Contingencia): |  | 15% |  |  |  |  | 3000
TOTAL (Programado): |  | 900.15 | 0 | 1500 | 0 | 500 | 23000
Comentarios:
Note on B48: Lista de supuestos para costos, según corresponda

## Costos a lo largo del tiempo
Costos a lo largo de tiempo
Nombre del Proyecto: | Tutor Virtual De Lectura Crítica
Gerente del Proyecto: | Dueñas Guerra Jesús Korlant
>Enter anticipated specific sources of cost, date of expenditure and reason
> Para agregar filas, Desproteger hoja (Herramientas / Protección / Desproteger). Proteja cuando este hecho para proteger la entrada de datos.
Item | Fecha | Costo | Razón
Inicio
Project Charter y Kick-of | 2025-09-02 | 1200 | Documentación de inicio y aprobación del proyecto.
Subtotal |  | 1200
Planificación
Backlog Inicial y Acuerdos de Equipo | 2025-08-25 | 180 | Definición del Backlog, Historias de Usuario (HU01 a HU07) y Acuerdos de trabajo.
Arquitectura de Solución | 2025-09-01 | 240 | Diseño de la arquitectura MERN (Walking Skeleton).
Especificaciones Funcionales | 2025-09-05 | 360 | Detalle de requisitos funcionales (ej. generación de preguntas, detección de sesgos).
Especificaciones de Diseño y Detalladas | 2025-09-10 | 180 | Requisitos no funcionales: diseño responsive y WCAG 2.1 AA.
Elaborar Plan de Pruebas de Aceptación | 2025-09-12 | 120 | Definición de criterios de aceptación y cobertura de pruebas ≥70%.
Subtotal |  | 1080
Planificación 2
Gestión de la Configuración | 2025-09-15 | 1500 | Uso de Docker y GitHub.
Aseguramiento de la Calidad (QA) | 2025-09-18 | 1500 | Proceso para garantizar cobertura de pruebas y documentación.
Reuniones de Estatus y Reportes | 2025-09-23 | 1200 | Daily breves y revisiones de sprint.
Interfaz y Acuerdos Externos | 2025-09-26 | 900 | Acuerdos con Servicios en la nube (MongoDB Atlas, n8n) y APIs (OpenAI/Hugging Face).
Gestión Global del Proyecto (resto) | 2025-09-30 | 100 | Tareas de Líder de Proyecto y Auditor.
Subtotal |  | 5200
Desarrollo
Adquisición de Recursos Técnicos | 2025-10-05 | 0 | Costo Simulad o Real de Infraestructura (S/. 800) y Licencias de IA/APIs (S/. 1,200).
Código y Walking Skeleton | 2025-10-25 | 9000 | Desarrollo del stack MERN y funciones de IA (HU02, HU03).
Ejecución de Pruebas Unitarias/Integración | 2025-11-05 | 3000 | Rol de Tester y cumplimiento de cobertura ≥70%.
Subtotal |  | 12000
Pruebas & Entrega
Pruebas de Aceptación | 2025-11-12 | 1100 | Validación final por el Docente y usuarios piloto.
Instalación, Despliegue y Entrenamiento | 2025-11-20 | 500 | Despliegue en contenedores Docker en servicios gratuitos.
Pruebas de Desempeño y Carga | 2025-11-25 | 1200 | Simulación
Cierre Administrativo y Archivamiento | 2025-12-01 | 0 | Archivo de materiales, cierre de la gestión del proyecto.
Garantía, Archivo y Otros Costos Finales | 2025-12-01 | 0 | Revisión Post Proyecto, Garantía de Soporte y costos varios.
Subtotal |  | 2800
TOTAL PROYECTO |  | 22280

## Costos por Sprint
Costos por Sprint
Nombre del Proyecto: | Tutor Virtual De Lectura Crítica
Gerente del Proyecto: | Dueñas Guerra Jesús Korlant
>Enter anticipated specific sources of cost, date of expenditure and reason
> Para agregar filas, Desproteger hoja (Herramientas / Protección / Desproteger). Proteja cuando este hecho para proteger la entrada de datos.
Item | Fecha | Costo | Razón
Sprint 1
HU07: Registro e inicio de sesión seguro | 2025-09-11 | 300 | Implementación de seguridad básica y roles con JWT.
HU01: Subir un texto para que el sistema lo procese | 2025-09-11 | 300 | Permite la subida y almacenamiento del texto, base estructural.
Configuración Walking Skeleton (MERN, MongoDB) | 2025-09-11 | 700 | Conexión Express–MongoDB, Hello World en React.
Subtotal |  | 1300
Sprint 2
HU02: Generación de preguntas con IA | 2025-09-25 | 300 | Integración de modelos de NLP para generar preguntas (literal, inferencial, crítico).
HU03: Detección de sesgos y falacias en el texto | 2025-09-25 | 300 | Segunda funcionalidad de IA. Debe tener precisión ≥80%.
Desarrollo de API REST | 2025-09-25 | 800 | Backend con Express.js y API REST.
Subtotal |  | 1400
Sprint 3
HU05: Notificaciones automáticas | 2025-10-09 | 300 | Integración con n8n para recordatorios de actividades.
HU04: Dashboard con mi progreso | 2025-10-09 | 500 | Implementación de métricas de intentos y historial de notas.
Pruebas Unitarias | 2025-10-09 | 600 | Pruebas iniciales con objetivo de cobertura ≥70%.
Subtotal |  | 1400
Sprint 4
HU06: Panel para el docente | 2025-10-23 | 300 | Ver progreso agregado por curso y exportar métricas.
Diseño Responsive y Accesibilidad | 2025-10-23 | 600 | Cumplimiento de WCAG 2.1 AA.
Pruebas E2E | 2025-10-23 | 500 | Finalización de pruebas End-to-End.
Subtotal |  | 1400
Sprint 5
Documentación | 2025-11-07 | 200 | Finalización del manual de usuario y guía técnica.
Contenerización y CI/CD | 2025-11-07 | 200 | Despliegue en contenedores Docker y pipeline CI/CD.
Subtotal |  | 400
TOTAL PROYECTO |  | 3100

## Costo Acumulado del Proyecto
Costo Acumulado del Proyecto
Instructions: To enter/edit data in the Cumulative Project Cost chart below:
> Click on the Data Worksheet tab (bottom of page)
> Enter new data / modify existing data into the Projected Monthly Cost and Actual Monthly Cost columns
> Return to this worksheet to see the updated chart
>The blue markers represent projected costs (baseline)
> Red markers represent actual costs
> Este gráfico puede ser copiado en un documento Word
Haga clic en Archivo/Guardar para guardar los cambios

## Hoja de Datos
Gráfico del Costo Acumulado del Proyecto
Instrucciones: > Ajustar el número de filas para que coincida con la duración de proyecto
> Borrar datos ficticios (celdas en blanco)
> Ingrese los costos mensuales proyectados en la columna B
> Introduzca los costos mensuales reales en la columna D
>Los costos proyectados y reales acumulados son valores calculados.
> Los números introducidos aquí afectan directamente a la tabla en la pestaña Costos Acumulados del Proyecto
Mes del Proyecto | Costo Mensual Proyectado | Costo Acumulado Proyectado | Costo Mensual Actual | Actual Acumulado Actual
1 (Septiembre) - Inicio/Planificación | 5200 | 5200 | 4200 | 4200
2 (Octubre) - Desarrollo (Pico de Gasto) | 8800 | 14000 | 9000 | 13200
3 (Noviembre) - Desarrollo/Pruebas | 5600 | 19600 | 5800 | 19000
4 (Diciembre) - Entrega/Cierre | 4000 | 23600 | 4000 | 23000